Анализ исполнения приказа ОО АМНР № 240 от 08.08.2016

(«Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году   в МОУ СОШ № 10

| № п/п |  |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  | Приказ | Мероприятия |  | Срок Мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвариантная часть |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  | № 240 |  | Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей региональной базы данных учащихся, завершивших в 2016 году освоение программы среднего общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ). | август 2016 Сделан анализ результатов ГИА 2015 года. (Педсовет протокол № 1 от 29.08.2016) |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обсуждение в рамках августовского педагогического совета вопроса: «Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в повышении качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ». Представление итогов проведения ГИА -9, ГИА-11 на августовском педагогическом совете. | 29 августа 2016 В повестку августовского педсовета включены и обсуждены следующие вопросы: : «Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в повышении качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ». Представление итогов проведения ГИА -9, ГИА-11 на августовском педагогическом совете. Протокол № 1 от 29.08.2016 |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющий совет МОУ СОШ № 10 по теме «Об итогах проведения в МОУ СОШ № 10 в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». | октябрь 2016 г. В заседание УС МОУ СОШ № 10 включен вопрос по теме «Об итогах проведения в МОУ СОШ № 10 в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». Протокол заседания УС № 3 от 10.10.2016 |  |
| 1.4 |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в обучающих вебинарах ,семинарах по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2017 году. | в течение учебного года Учителя МОУ СОШ № 10 в 2016-2017 учебном году принимали участие в вебинарах по вопросам подготовки к ГИА (отчет об участии прилагается). |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включение вопроса об итогах ГИА-2016 в повестку общешкольного родительского собрания | сентябрь 2016 Вопрос об итогах ГИА 2016 вклюен в повестку общешкольного родительского собрания Протокол № 1 от 12.09.2016 |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие ,организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11. Школа педагогического мастерства «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» для учителей математики, работающих в 9 и 11 классах. | В рамках ШМО «Естественно-математического цикла» проведен мастер-класс учителем математики (ПНПО) Зеленковой Г.В. Протокол № 4 заседания ШМО естественно-математического цикла |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация работы методических объединений педагогических работников МОУ СОШ № 10 по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения. | В планы ШМО включены вопросы по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества образования. (НИКО, ВПР). |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов | Сформированы банки данных групп риска по результатам диагностических и мониторинговых работ. |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг подготовки к ГИА: индивидуальной работы с группами риска и учащимися, показывающих высокие результаты обучения; учителями-предметниками из 00, включенными в группу риска по результатам ГИА 2016 года. | Деятельность педагогов была направлена на реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся групп риска (индивидуальных планов), в том числе на проведение индивидуально-групповых занятий и консультаций. |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов | Приняли участие в региональных проверочных работах (результаты прилагаются) . В октябре 2016 года, в апреле, мае 2017 года школа приняла участие в региональных и всероссийских исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 2, 3, 4, 5, 11 классов. |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2015 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 421 -пр | Реализован План мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2015 - 2016 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 421 -пр |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 годы | Разработан и реализуется План мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2017-2018 годы |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в Муниципальном мониторинге качества образования | Приняли участие в муниципальных проверочных работах . |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. | Сформированы папки с нормативной правовой документацией, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. |  |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация участия в обучении с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ -технических специалистов ГИА-11: - организаторов ППЭ -технических специалистов | Организовано обучение с последующим тестированием организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА- 11 (протоколы обучения и результаты тестирования прилагаются). по Программам «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена», «Подготовка организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена». |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Организованы и проведены на школьном уровне инструктажи о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 (листы ознакомления прилагаются). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников текущего учебного года; | Сформирована база данных участников ГИА . |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Согласование списков общественных наблюдателей Направление информационно- инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Ставропольского края" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОМС; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. январь | Сформирован банк данных об общественных наблюдателях ГИА, согласованы списки. |  |
| 5.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация методической работы с общественными наблюдателями | Проведены инструктажи с общественными наблюдателями о Порядке проведения ГИА. |  |
| 5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Организовано и проведено итоговое сочинение. Организован и проведен школьный этап Всероссийского конкурса сочинений. Итог- I место в муниципальном и региональном этапах. |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и участие в течение 2016/17 учебного года проведение в МОУ СОШ № 10 : - не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в 2017 году; - не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору | Проведены диагностические работы в 11 классах по определению уровня готовности к ГИА (приказы № 112 от 10.09.2016 . «О проведении диагностической работы по русскому языку в 11 классах, № от года «О проведении диагностической работы по математике в 11 классах»). Результаты проанализированы на заседаниях методических объединений учителей русского языка и литературы (протокол №2 от 05.10.2016г.), ЕМЦ (протокол №2 от 05.10.2016г.), общественных наук (протокол №2 от 05.10.2016 г.), Анализ результатов контрольных и диагностических работ рассмотрен на совещании при директоре, протокол № 8 от 3.10.2016 . Приняли участие в репетиционных экзаменов - по русскому языку - 31 января 2017 года - по математике - 03 февраля 2017 года. Результаты заслушаны на заседании ШМО ЕМЦ (протокол № 3 16.02.2017) и учителей русского языка и литературы (протокол №4 от 13.02.2017г.) Результаты работ заслушаны на совещании при директоре протокол № 7 от 20.02.2017 В ноябре, декабре 2016 тода, в феврале, марте, апреле и мае 2017 года проведены репетиционные работы по подготовке к ЕГЭ. |  |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение гоад была организована работа «горячей линии» по вопросам ГИА (информация о работе линии размещена на стенде в фойе школы ) |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационное наполнение сайта отдела образования сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Информационное наполнение сайта в разделе «Подготовка к ГИА-2017» осуществляется по мере поступления информации. http://sosh10-raduga.narod.ru/index/podgotovka_k_gia_2016_17/0-99 |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников9-х,11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, проводимых министерством образования и молодежной политики СК | В соответствии с графиком МО СК обучающиеся и их родители принимали участие в родительских собраниях и консультациях на базе ЦДО лицея «Экос» |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | На родительских собраниях были распространены Памятки для обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА -2017 (образцы прилагаются). |  |
| 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | Родительские собрания и консультационные встречи проведены : |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 класс- 09.09.2016 21.09.2016 08.11.2016 11.02.2017 29.04.2017 25.05.2017 | В течение года в соответствии с графиком проведены родительские собрания, консультации, встречи с выпускниками 11 классов и их родителями. |
| 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструктивные совещания с по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА. | В октябре 2016 года и в марте 2017 года директор Минькина А.И. и зам. директора по УВР Боровикова Е.Е.приняли участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА. |  |
| 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение в сайте МОУ СОШ № 10 и информационных стендах информации по вопросам организации и проведения ГИА-2017 | В МОУ СОШ №10 оформлены информационные стенды по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещена информация на сайте ОУ. |  |
| 6.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 6.7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |  |
| 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций |  |  |

Директор МОУ СОШ № 10 _________  Ю.А.Аристов