ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 кл. на 2011 – 2012 уч. г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Подготовить проект приказа об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. | До 5.09.09 | ЗУВР |
| 2 | Приказ о назначении администратора | Сентябрь | Директор Минькина А.И. |
| 3 | Обеспечить исполнение нормативно-правовых документов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников. | Весь период | Директор Минькина А.И. |
| 4 | Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru , ed.gov.ru, rustest.ru | Весь период | Директор Минькина А.И. |
| 5 | Оформить в учительской стенд, раскрывающий основные разделы Положения об итоговой аттестации выпускников 9.11 классов, другие нормативно-правовые документы МО РФ, МОСК | Октябрь | ЗУВР |
| 6 | Административное совещание «Итоги сдачи ЕГЭ в 2011 году». | сентябрь | ЗУВР |
| 7 | Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации». | октябрь | Директор Минькина А.И. |
| 8 | Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | март | Директор Минькина А.И. |
| 9 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологии проведения ЕГЭ. | декабрь- май | ЗУВР |
| 10 | Административное совещание «Анализ результатов ЕГЭ» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов) | май | Директор Минькина А.И. |
| 11 | Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ. Сбор копий паспортов учащихся 11 класса. | октябрь | ЗУВР |
| 12 | Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. | декабрь | ЗУВР |
| 13 | Подать заявку в ОО на бланки аттестатов | декабрь | ЗУВР |
| 14 | Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору | Февраль | ЗУВР |
| 15 | Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ. | Май | ЗУВР |
| 16 | Проведения пробного внутришкольного ЕГЭ по всем предметам (бланки, тесты). Анализ внутришкольного ЕГЭ, обсуждение результатов на МО, выработка рекомендаций | Март, апрель, май | Учителя-предметники |
| 17 | Подготовить приказ «О порядке окончания 2011- 2012 уч. года и проведения итоговой аттестации выпускников 9,11 классов». | После изучения приказа ОО | Директор Минькина А.И. |
| 18 | Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза детей к месту проведения ЕГЭ | апрель | Директор Минькина А.И. |
| 19 | Приказ о допуске учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ. | Май | Директор Минькина А.И. |
| 20 | Выдача выпускникам свидетельств по результатам ЕГЭ. | Июнь | Директор Минькина А.И. |
| 21 | Подготовить аналитические материалы по итогам проведения итоговой аттестации. | Июнь | ЗУВР |
|  | Работа учителей-предметников |  |  |
| 1 | Изучение аналитических материалов по итогам ЕГЭ 2011. Планирование работы МО по подготовке и проведению ЕГЭ | Сентябрь | Учителя-предметники |
| 2 | Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету. | август | Учителя-предметники |
| 3 | Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ. | сентябрь | Учителя-предметники |
| 4 | Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ на уроках. | сентябрь | Учителя-предметники |
| 5 | Работа с психологом и классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ. | Весь период | Учителя-предметники |
| 6 | Участие в семинарах по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ | Весь период | Учителя-предметники |
| 7 | Работа с образцами бланков по ЕГЭ. | Ноябрь-май | Учителя-предметники |
| 8 | Проведения пробного внутришкольного ЕГЭ по всем предметам (бланки, тесты). Анализ внутришкольного ЕГЭ, обсуждение результатов на МО, выработка рекомендаций | Март, апрель, май | Учителя-предметники |
| 9 | Изучение методических писем, рекомендаций, нормативных документов | По мере поступлени | Учителя-предметники |
|  | Работа с учащимися 11-х классов |  |  |
| 1 | Беседа «Цели и задачи ЕГЭ» | сентябрь | ЗУВР |
| 2 | Официальные сайты ЕГЭ. Семинар «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ». | октябрь | ЗУВР |
| 3 | Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. | По мере поступлени | Учителя-предметники |
| 4 | Ознакомление с результатами ЕГЭ прошлых лет, типичными ошибками. | Ноябрь | Учителя-предметники |
| 5 | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. | Весь период | Учителя-предметники |
| 6 | Индивидуальные и групповые занятия психолога | Ежемесячно | педагог-психолог Кузнецова О.А. |
| 7 | Индивидуальное консультирование педагогов для учащихся. | Еженедельно | учителя-предметники |
| 8 | Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков» | декабрь | учителя-предметники |
| 9 | Изучение нормативных документов по ГИА в 2011-2012 учебном году. | Январь-май | ЗУВР |
| 10 | Репетиционный ЕГЭ в рамках школы. | Март-май | учителя-предметники |
| 11 | Семинар «Права и обязанности участников ЕГЭ» | Февраль | ЗУВР |
| 12 | Семинар «Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в вузы, ссузы» | март | зам. директора по УВР |
| 13 | Повторное изучение Положения о проведении ЕГЭ в 2011-2012 учебном году | апрель | зам. директора по УВР |
| 14 | Практические занятия по заполнению бланков ответов. | май | учителя-предметники |
|  | Работа с родителями выпускников |  |  |
| 1 | Родительское собрание по ознакомлению с нормативными документами по ГИА | сентябрь декабрь февраль апрель май | Директор, ЗУВР Кл.руководители 9,11 кл. |
| 2 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ЕГЭ. | Весь период | ЗУВР |
| 3 | Информирование о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ. | Весь период | учителя-предметники |
| 4 | День открытых дверей для родителей 9-тиклассников «Готовимся к новой форме аттестации» - открытые уроки, - родительское собрание по ознакомлению с нормативными документами по подготовке и проведению новой формы аттестации 9-тиклассников, - консультации психолога, учителей-предметников. | декабрь | ЗУВР кл. рук.9 кл. |
| 5 | Ознакомление с результатами пробных ЕГЭ в рамках школы | Февраль – май | учителя-предметники |
| 6 | Родительское собрание в 11 классе | Январь, март, апрель | Кл. рук.11 кл., педагог-психолог Кузнецова О.А. |
| 7 | Работа с родителями уч-ся 9,10,11 классов по результатам диагностик, проведенных с уч-ся в рамках подготовки к ЕГЭ Рекомендации по снижению уровня тревожности | Март | Кл. рук.9,10,11 кл.,педагог-психолог Кузнецова О.А. |
|  | Внутришкольный контроль |  |  |
| 1 | Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации | Декабрь | ЗУВР |
| 2 | Работа психолога | Февраль | ЗУВР |
| 3 | Работа классных руководителей с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся | Январь, март | ЗУВР |
| 4 | Организация повторения в 11-х классах | Апрель | ЗУВР |

Директор                                                       А.И.Минькина